# 1. Nhiệm vụ 1 – Velocity và Capacity

Bảng Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP |

Bảng Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 |

Nhận xét: Capacity Sprint này giảm 10 giờ so với 200 giờ khi đủ người; nhóm kết hợp Velocity trung bình 16 SP và Capacity 190 giờ để dự báo phạm vi phù hợp, không coi là cam kết và không quy đổi SP sang giờ.

# 2. Nhiệm vụ 2 – Sprint Goal

Giúp người dùng tìm trạm sạc phù hợp, xem khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc thành công để không phải chờ khi đến trạm.

# 3. Nhiệm vụ 3 – Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn | Chức năng đặt trước là giá trị chính của Sprint Goal. |
| CS04 | 4 | 5 | ☑ Chưa chọn | Quy tắc hủy sát giờ chưa chốt; ưu tiên hoàn tất luồng đặt trước. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng tạo lịch và kiểm tra trùng thời gian | API tạo lịch hợp lệ, không nhận hai lịch trùng cùng vị trí | 12 |
| 2 | Xây dựng giao diện đặt lịch, mã xác nhận và kiểm thử | Giao diện chọn trạm, giờ, xe; mã xác nhận; các ca kiểm thử | 10 |

# 4. Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. Từ ngày 4 đến ngày 7, đường thực tế giữ nguyên ở 8 SP, trong khi đường lý tưởng giảm từ 6,6 SP xuống 3,3 SP. Việc không có PBI nào Done trong giai đoạn này cho thấy tiến độ chậm hơn tham chiếu và có nguy cơ ảnh hưởng Sprint Goal.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, nhóm cần xác định trở ngại khiến vẫn còn 8 SP và tập trung phối hợp hoàn thành CS03 (5 SP), vì đây là chức năng đặt chỗ cốt lõi. Nhóm ưu tiên gỡ vướng, tích hợp và kiểm thử để đưa PBI về Done mà không đổi SP hoặc thêm việc ngoài Sprint Goal.